AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜ

2025 YILI PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI

PUKÖ Döngüsü Raporu – 2024/2025 Faaliyetleri & 2025/2026 Planlamaları

İçindekiler

1. Giriş

2. Planla (Plan) – 2025/2026 Akademik Yılı İçin Belirlenen Hedefler

3. Uygula (Do) – Yürütülen Faaliyetler

4. Kontrol Et (Check) – İzleme ve Değerlendirme

5. Önlem Al (Act) – Geliştirme Adımları

6. 2025/2026 Akademik Yılı Planlamaları

7. Sonuç ve Öneriler

1. Giriş

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü olarak, çalışma programı kapsamında ön ilan çalışmaları, duyurular, başvuru süreçleri ve seçim kriterlerinin ilan edilmesi gibi faaliyetler “https://yes.adu.edu.tr/” aracılığıyla yürütülmektedir. 2024–2025 akademik yılında yapılan duyurular incelendiğinde, başvuru ilanlarının zamanında yapılması, süreç takviminin güncellenmesi ve uluslararası öğrenci alım sürecinin baştan sona planlanması gibi faaliyetlerin aktif bir şekilde yürütüldüğü görülmektedir.

Bu rapor; geçmiş akademik yıl performansının değerlendirilmesi ve önümüzdeki akademik yıl için kalite odaklı planlamaların şekillendirilmesine yönelik önerileri içermektedir.

2. Planla – 2025/2026 Akademik Yılı İçin Belirlenen Hedefler

Uluslararası öğrenci Koordinatörlüğü’nün Web sayfası “Duyuru” kısmında yer alan ilanlar ve başvuru süreçlerine dair hedefler aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir:

| Plan | Detay |
| --- | --- |
| Başvuru ilanlarının zamanında duyurulması | Uluslararası öğrenci kabulü duyurularının, kontenjan ve takvimlerin https://yes.adu.edu.tr/, UİK ve Üniversite web sayfasında ilan edilmesi planlanmıştır. Örnek kanıt için EK-1. |
| Başvuru ve seçim sistemlerinde var olan şeffaflığının görünür hale getirilmesi | Uluslararası Öğrenci Komisyonu tarafından üniversite senatosuna sunulan ve onaylandıktan sonra ilan edilen “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Yönerge”nin ADUYES web sayfasında duyurulması hedeflenmiştir. Örnek kanıt için EK-2. |
| Takvimlerin ve başvuru süreçlerinin duyurusu | Başvuru, değerlendirme, seçim ve sonuç duyuru süreçlerinin takvimde duyurulması. Örnek kanıt için EK-3. |
| Başvuru sonuçlarının duyurulması | Adayların başvuru sonuçları hakkında bilgilendirilmesi (olumlu veya olumsuz) ve varsa yerleştirilme durumları hakkında sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirilmesi planlanmıştır. |

3. Uygula (Do) – Yürütülen Faaliyetler (2024/2025)

Duyurular kısmında yer alan somut uygulamalar şunlardır:

| Uygulama | Detay |
| --- | --- |
| Başvuru duyuruları ve takvimin yayınlanması | ADUYES için başvuru ilan metinleri, kontenjanlar yayınlanmış, başvuru tarihleri güncellenmiştir. Örnek kanıt için EK-1. |
| Seçim kriterlerinin ve puanlama sisteminin güncellenmesi | YÖS Komisyonu’nca hazırlanarak Senato’ya sunulan “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Yönerge”nin ADUYES web sayfasında duyurulmuştur. Örnek kanıt için EK-2. |
| Seçim kriterlerinin ve puan dönüşüm sisteminin anlaşılabilirliğini artırmak amacıyla açıklamalı ADUYP Hesaplama Tablosu oluşturulması | İlanlarda detaylı anlatımın yanı sıra, puanlama/kontenjan örnekleriyle ilanların ve kriterlerin anlaşılırlığının artırılması sağlanmaktadır. Özellikle puan hesaplaması konusunda yardımcı olması adına, ADUYP Hesap Makinesi kullanımdadır. Örnek kanıt için Ek-4. |
| Puanlama kriterleri ve kabul edilen sınav sonuçlarının yayınlanması | Puanlama kriterleri, kabul edilen sınav sonuçları yes.adu.edu.tr sitesinde erişime açıktır. Örnek kanıt için Ek-5. |
| Aday öğrenci destek ve bilgilendirme | Başvuru süreci içerisinde adayların her türlü sorusuna international@adu.edu.tr ve yes@adu.edu.tr adresleri üzerinden aynı gün içerisinde cevap verilmektedir. |
| Sonuçların ilan edilmesi & itiraz süreci | Adayların başvuru sonuçları hakkında bilgilendirilmesi (olumlu veya olumsuz) ve varsa yerleştirilme durumları hakkında sistem tarafından otomatik olarak bilgilendirilmesi sağlanmıştır. İtirazlar international@adu.edu.tr ve yes@adu.edu.tr adreslerine kabul edilmektedir. |

4. Kontrol Et (Check) – İzleme ve Değerlendirme

Faaliyetlerin kontrolüne yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar:

| Kontrol | Detay |
| --- | --- |
| Duyuruların zamanlaması ve ilan edilen takvimlerin uygulanabilirliğinin gözden geçirilmesi. | Gerekli tarih güncellemeleri yapılmıştır. Örnek kanıt için EK-3. |
| Başvuru ve seçim sisteminin şeffaflığı, kabul edilen sınavlar ve not dönüşüm kriterlerinin başvuru sahiplerince anlaşılabilirliği üzerine geri bildirim olup olmadığının kontrol edilmesi. | Başvuru ve yerleştirme süreçleri boyunca international@adu.edu.tr ve yes@adu.edu.tr adreslerine gönderilen e-postalar düzenli olarak kontrol edilerek öğrencilere rehberlik sağlanmaktadır. Sürecin mümkün olduğunca şeffaf yürütülmesi için her detay açıklamalarıyla beraber başvuru kılavuzuna eklenmiştir. Örnek kanıt için EK-1. |
| Başvuru ve tercih süreci sonrası yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile süreç takibinin sağlanması. | ADUYES Başvuru Sistemi üzerinden adayın kendi hesabında ADUYES Yerleştirme Sonuç Belgesi görüntülenebilmektedir. Örnek kanıt için Ek-6. |
| Yerleştirme sonrasında adaylara sistem tarafından otomatik olarak davet mektubu gönderiminin sağlanması. | Yerleştirme sonrasında ADUYES Başvuru Sistemi üzerinden adayın kendi hesabında otomatik olarak davet mektubu gönderiminin yapılması kontrol edilir. |

5. Önlem Al (Act) – Geliştirme Adımları

Temel iyileştirme önerileri ve alınan önlemler:

| Önlem | Detay |
| --- | --- |
| Başvuru ve seçim duyurularının üniversitenin geniş kitlelere ulaşması için iletişim stratejisi geliştirilecektir. | Uluslararası öğrenci kabulü duyuruları, kontenjan ve takvimleri https://yes.adu.edu.tr/ ve Üniversite web sayfası ve UİK web sayfasında ilan edilmektedir. Sosyal medyada duyurulmasının sağlanması adına ilgili Üniversite birimleriyle iletişime geçilecektir. Örnek kanıt için Ek-7. |
| İtiraz süreçlerinin daha hızlı ve şeffaf işlemesi sağlanacaktır. | Başvuru rehberi içeriklerine itirazlara ilişkin bilgi ve adımlar ilanlara açıkça dahil edilecektir. |
| Üniversitenin uluslararası tanınırlığının sağlanması ve uluslararası öğrenci sayılarının artırılması adına çalışmalar artırılacaktır. | Üniversitenin uluslararası tanınırlığının sağlanması ve uluslararası öğrenci sayılarının artırılması adına yükseköğretime yönelik uluslararası etkinliklere katılım artırılacaktır. |

6. 2025/2026 Akademik Yılı Planlamaları

2024/2025 değerlendirmeleri ışığında Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nün gelecek yıl için planladığı başlıca çalışmalar:

| Plan | Detay |
| --- | --- |
| İletişim ve bilgilendirme kanallarının genişletilmesi | Web sitesi duyuruları dışında sosyal medya kanalları ile de bilgilendirme yapılacaktır. |
| Başvuru sahiplerinin geribildirim mekanizmalarının kurulması | Koordinatörlüğümüzle iletişime geçen tüm bireylere yönelik “memnuniyet anketi” oluşturulmuş olup yaygın katılım sağlanması adına adayların anket hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Örnek kanıt için Ek-8. |

7. Sonuç ve Öneriler

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü bilgilendirme ve duyuru faaliyetleri genel olarak düzenli ve zamanında gerçekleşmektedir. Başvuru takvim-ilan/itiraz süreçleri büyük ölçüde planlandığı biçimde işletilmiştir.

Ancak adaylar ve katılımcılar açısından süreçlerin daha anlaşılır, şeffaf ve erişilebilir hale getirilmesi gereği açıkça ortaya çıkmaktadır.

Bilgi paylaşımı ve geri bildirim mekanizmalarının kuvvetlendirilmesi hem kalite güvencesi açısından hem de kurum dışı ve öğrenci memnuniyeti açısından önemli katkılar sunacaktır.

Planlanan 2025/2026 faaliyetleri ile bu hedeflere ulaşma potansiyeli yüksek görünmektedir; kurumun stratejik öncelikleriyle paralel biçimde destek sağlanması desteklenmelidir.